## Sheet1
Task | 2014-10-19 | [6 empty] | 2014-10-26 | [6 empty] | 2014-11-02 | [6 empty] | 2014-11-09 | [6 empty] | 2014-11-16 | [6 empty] | 2014-11-23 | [6 empty] | 2014-11-30 | [6 empty] | Responsible | Completion
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S
SRS | [49 empty] | Everyone | 75% | bar: 2014-10-19 F to 2014-10-26 T
SDD | [49 empty] | Everyone | - | bar: 2014-10-26 F to 2014-11-09 T
Interface | [49 empty] | Everyone | - | bar: 2014-11-09 W to 2014-11-16 T
Classes | [49 empty] | Everyone | - | bar: 2014-11-09 W to 2014-11-16 T
Events/Actions | [49 empty] | Everyone | - | bar: 2014-11-16 F to 2014-11-23 S
Functions | [49 empty] | Everyone | - | bar: 2014-11-16 F to 2014-11-23 S
Testing | [49 empty] | Everyone | - | bar: 2014-11-30 S to 2014-11-30 S
Improvements | [49 empty] | Everyone | - | bar: 2014-11-30 S to 2014-11-30 S